TD DIAGRAMME DIAGRAMME DE PERT :

Exercice 1 : Construire le graphe PERT correspondant à un projet qui comporte les tâches A, B, C, D, E, F et G avec :

A précède B et C ;

C et D précèdent E ;

B précède D ;

E et F précèdent G.

Sol :

Exercice 2 : Construire le graphe PERT correspondant à un projet donner par le tableau des précédences :

| Tâches | Durées | Antécédents |
| --- | --- | --- |
| A B C D E F G H I J | 7 3 1 8 2 1 3 2 1 1 | ---- A B A D, C D, C F G E, H, J D, C |

Sol :

Exercice 3 :

Le projet de lancement d’un nouveau produit se décompose en 13 tâches reliées entre elles par des conditions d’antériorités spécifiées dans le tableau suivant avec leurs durées d’exécution :

Questions :

1. Construire le diagramme de GANTT et PERT de ce projet.
2. Quelle est la durée totale de ce projet ?

Sol :

Directement du diagramme de GANTT, on voit que la durée totale de ce projet
est 16 jours.

PERT correspondant à ce projet :

Exercice : A partir du réseau de PERT suivant, tracer le diagramme de GANTT :

Solution :